**Отчет**

**КРИП-МБДОУ детский сад «Ыллыкчаан» с. Эбя**

**МР «Вилюйский улус (район) РС(Я).**

**Название проекта: детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум»**

1. **Фактическая часть отчета:**
2. **График реализации проекта:**
* Март 2022 г. – **с марта 2022 года** продолжает работать детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум». АгроПарк «Ыллыкториум будет работать **по 2024 год** включительно.
1. **Перечень созданных за отчетный период продуктов:**
* В старше-подготовительной группе создан «Юный патриот своего наслега-Я жемконец!», отведено специальное место для ознакомления с сельскохозяйственными животными, с сельским трудом, сельским бытом, охотой. Программа «Юный патриот-я жемконец!» прилагается.
* Подтвердили статус МИП в улусе по проекту «Детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум».

Приказ МКУ «Вилюйское улусное управление образования» О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки №01-04/22-177 п.2.

МБДОУ «Ыллыкчаан» с. Жемкон», проект «Ыллыкториум»-присвоить статус муниципальной инновационной площадки (МИП) на 2022-2025 годы.

* Получили Грант Главы МР «Вилюйский улус (район) для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты.

Приказ МКУ «Вилюйское улусное управление образования» Об итогах Конкурса Грант Главы МР «Вилюйский улус (район) для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты №01-04/22-177 п.3 в размере 150 000 рублей.

* Создано творческое объединение «Юный патриот своего наслега-Я жемконец!» . Положение прилагается.
* Проведено заседание педагогического совета: Создание детского образовательного АгроПарка «Ыллыкториум». Протокол прилагается.
* Повышение квалификации всеми педагогами детского сада.
* **Победитель республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад -2022»**

**Повышение квалификации:**

 **Все педагоги детского сада прошли повышение квалификации:**

**Ионова А.И., заведующий:**

1. Сертификат участника 3 летней методической школы «Импульс» педагогических работников РС(Я).
2. Сертификат участника. МПАДО. Образовательный семинар «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» в объеме 24 академических часа в рамках летней методической школы «Импульс» «Современные тенденции развития общего образования» 10-11.06.2022 г.
3. Удостоверение о повышении квалификации. ГБУ «Академия наук РС(Я) «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» 2022 г.
4. ГБУ РС(Я) Институт геокультурного развития в объеме 144 часа (очно-заочное) «Гид-экскурсовод». 22.07.2022 г.

**Дмитриева М.П., воспитатель:**

1. Сертификат образовательного семинара в рамках улусного педагогического хакатона «Vil-PEDHACK» 10.02.2022 г.
2. АНО ДПО «Универ» по дополнительной профессиональной образовательной программе «Эффективное управление дошкольной образовательной организацией в современных условиях» г. Казань. 2022 г.
3. Сертификат участника 3 летней методической школы «Импульс» педагогических работников РС(Я).
4. Сертификат участника. МПАДО. Образовательный семинар «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» в объеме 24 академических часа в рамках летней методической школы «Импульс» «Современные тенденции развития общего образования» 10-11.06.2022 г.

**Гоголева Н.П.,воспитатель, учитель-логопед:**

1. Сертификат образовательного семинара в рамках улусного педагогического хакатона «Vil-PEDHACK» 10.02.2022 г.
2. Сертификат участника 3 летней методической школы «Импульс» педагогических работников РС(Я).
3. Сертификат участника. МПАДО. Образовательный семинар «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» в объеме 24 академических часа в рамках летней методической школы «Импульс» «Современные тенденции развития общего образования» 10-11.06.2022 г.
4. Удостоверение АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского –II» «Чему ребенок может научиться до школы»
5. Сертификат за распространение опыта в улусном Форуме специалистов, работающих в системе психолого-педагогического сопровождения «Вместе ради будущего».Вилюйск 2022 г.
6. Сертификат АНО ДПО «Сайдыс» (Развивайся с нами обучение по авторской программе: «Сахалыы логоритимика» (Логоритмика на якутском)»
7. Сертификат авторского вебинара учителя-логопеда Титовой Е.Н. на тему «Логопедический массаж для детей ОВЗ»

**Афанасьева С.П.- воспитатель младше-средней группы:**

1. Сертификат участника 3 летней методической школы «Импульс» педагогических работников РС(Я).
2. Сертификат участника. МПАДО. Образовательный семинар «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» в объеме 24 академических часа в рамках летней методической школы «Импульс» «Современные тенденции развития общего образования» 10-11.06.2022 г.
3. Удостоверение о повышении квалификации. ГБУ «Академия наук РС(Я) «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» 2022 г.
4. Сертификат участнику дистанционного семинара для педагогов по направлению «Этнокультурные ценности в образовании и этнопедагогизации образовательного процесса» (Норуот педагогикатын туһанан оҕону иитии-үөрэтии) по теме: «Иитиллэр эйгэ дьиэтин тутула»
5. Сертификат участника республиканского конкурса методических разработок «Учим учиться с Кулаковским, посвященный 145-летию со дня рождения А.Е. Кулаковского-Өксөкүлээх Өлөксөй».
6. Грамота за 1 место «Методика развития родной речи ДОУ» тема: «Олонхо нөҥүө оҕо тылын саппааһын байытыы»

**Иванова Ю.Ю.**

1. Сертификат участника 3 летней методической школы «Импульс» педагогических работников РС(Я).
2. Сертификат участника. МПАДО. Образовательный семинар «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» в объеме 24 академических часа в рамках летней методической школы «Импульс» «Современные тенденции развития общего образования» 10-11.06.2022 г.
3. Удостоверение о повышении квалификации. ГБУ «Академия наук РС(Я) «Школа по формированию медиа-среды в ДОУ» 2022 г.
4. Сертификат улусного Чемпионата компетенция «Поварское дело» КИДСКИЛС.
5. Диплом Победителя на региональном этапе Всероссийского Чемпионата «ЛЕГО КИДС», номинация «Благородный профессионализм»
* Май 2022 г. Заключено трехстороннее соглашение об образовательном партнерстве с МБОУ «Жемконская СОШ им. Н.А.Кондакова», МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой. Соглашение прилагается.
* **Привлечение дошкольников к научно-исследовательской работе. Сроки: весь период проекта. Участие в улусном мероприятии «Я исследователь» ко Дню науки.**
* Ссылки: <https://youtu.be/Xka4vqIPXmo> , <https://youtu.be/TylNvhSnZeM>
1. **Использованные источники финансирования.**

ИП Иванов И.И. 20 500 приобретен ноутбук, АУ Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола - 41000 рублей приобретен музыкальные инструменты, ИП Иванов И.И.,- 5600 рублей аквариум, ИП Петрова О.С. -20500 рублей учебно-наглядное пособие. **Всего на сумму 87600 рублей было использовано по назначению проекта.**

1. **Указание государственных приоритетов, на развитие которых работают указанные продукты**

**МБДОУ детский сад «Ыллыкчаан» с. Эбя МР «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия) работает по программе «От рождения до школы». Данная программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.**

Использование данного проекта «Ыллыкториум» помогло созданию различных предметно-развивающих сред (ПРС), зон ближайшего развития (ЗБР), пространств детской реализации (ПДР) в групповых комнатах.

**Так как «Ыллыкториум» является открытой площадкой для развития дошкольников, проект консолидировал все силы и усилия педагогических коллектив и родителей для всестороннего развития дошкольников и проект «Детский образовательный АгроПарк Ыллыкториум» помог индивидуализации каждой личности.**

1. **Аналитическая часть отчета:**
2. **Описание соответствия проекта и полученных результатов.**

В современном мире все больше и больше отдаляются жизнь на селе и в городе. Дети старше-подготовительной группы не умеют работать и даже самообслуживать себя. Поэтому назрела необходимость приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться и ознакомить их сельским трудом и сельской жизнью и бытом через детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум».

**«Ыллыкториум» - это платформа открытых знаний дошкольников.** Через детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум» создано творческое объединение «Юный патриот своего наслега-Я жемконец !». С помощью этого проекта воспитанники изучают свой родной край, республику, район и наслег.

Работа идет планово. В этом году участвовали на чемпионате по лего-конструированию «Лига». Младшая дошкольная категория Лига «Открытий» (4-6 лет). Тема сезона: Энергозаряд. Результат работы: командная модель, постер проекта, инженерные тетради, дополнительные материалы. Создают с помощью наборов ЛEGO Education STEAM Park. Получили номинацию «Полиглоты».

Кроме этого этно-фольклорный ансамбль «Тэтимчээн участвовал в республиканском проекте «Музыка для всех» на 2 улусном конкурсе коллективного музицирования «Музыкальная страна» среди дошкольных и общеобразовательных учреждений, посвященный Году педагога и наставника в РФ получили диплом Лауреата 3 степени по направлению инструментальное музицирование, возрастная категория: младшая группа. Музыкальный руководитель Дмитриева К.А.

1. **Актуальность данного проекта.**

Данный проект «Детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум» не утерял актуальность. Он помогает воспитать и обучить с малых лет к сельскохозяйственному труду, истинных хозяев родной земли. Для дальнейшего внедрения данного проекта дальше воспитанников сопровождают мальчик по имени Ыллык и девочка Чаана. Они будут знакомит детей дальше с сельскохозяйственными животными и рабочими профессиями. Ранняя профориентационная работа к рабочим профессиям. Возник интероес к Человеку Труда, что очень актуально к Году Труда, объявленному в 2023 году Николаевым А.С. Ил Дарханом своим указом.

1. **Продукты:**

 **Воспитателями разработаны методические разработки:**

1. Иванова Ю.Ю. QR код как современная информационно-коммуникативная технология в дошкольном образовании. В данном пособии описана концепция QR –кода, представлены возможности использования в образовательном процессе, а также в работе с родителями. Материалы помогут воспитателям дошкольных учреждений спланировать внедрение QR –кода в своей работе.
2. Афанасьева С.П. – Олоҥхо нөҥүө оҕо саҥарар дьоҕурун сайыннарыы. Төрөппүт, иитээччи оҕону кытары дьарыктанарыгар аналлаах таһаарыы. Пособие 5-7 дылы саастаах оҕо тарбаҕын, уоһун, тылын былчыҥын, саҥатын сайыннарарга ананар.
3. Дмитриева М.П.-“Польза молока и молочных продуктов». Данное пособие рекомендуется использовать воспитателям ДОУ в рамках НОД, родителям и студентам. Посвящена пищевой ценности и различным видам молочных продуктов. Пособие содержит стихотворения и загадки о молоке, конспект занятий, развлечений, опыты для детей.
4. Гоголева Н.П. – “Оҕолорго хоһооннор». Данное пособие используется в изучении стихотворений для детей дошкольного возраста. В пособии отражено стихи о младших друзьях: щенок Моойтурук, котенок Киска, жеребенок «Тоһооччук» итд
5. **Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений другими организациями на региональном и на международном уровнях.**

Данный проект заинтересовал многих руководителей села, района, республики. Многие руководители видят развитие данного проекта в сетевом развитии обучающих программ и программ дополнительного образования и кружковой работы в дошкольных учреждениях. Дальнейшее развитие проекта мы видим в Агротуризме.

1. **Прогноз развития проекта на следующий год:**

В дальнейшем развитие данного проекта можно увидеть в школе. Будущие первоклассники (выпускники этого года) охотно будут преодолевать азы науки, быстро начнут считать, читать и решать математические задачи и учиться легко по предмету «Окружающий мир».

Для дальнейшего внедрения данного проекта педагогический коллектив спланировал следующую дорожную карту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная карта реализации проекта | Сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ | Примечание |
| **Задача №1.**Отчет КРИП. Участие в конкурсе РИП.  | Март | Статус РИП | Приказ МОиН | Сдача отчета КРИП и участие в конкурсе РИП. |
| Мероприятие №1.Проведение педсовета | Февраль-март | Анализ результатов деятельности проекта КРИП | Решение педсовета | Подготовка документов |
| **Задача №2.**Продолжение проекта «Ыллыкториум-платформа открытых знаний дошкольников». | Весь период проекта |  |  | Коллектив детского сада. |
| Мероприятие №1.Заключение соглашения | Март | Научно-обоснованное внедрение проекта | Соглашение | Поиск научных руководителей |
| Мероприятие№2.Привлечение родителей | Апрель |  | Мероприятия:Школа родителей.Сказки бабушек.«Все очень просто- я исследователь и экспериментатор!» | День открытых дверей |
| Мероприятие №3Привлечение дошкольников к научно-исследовательской работе | Весь период проекта | Ознакомление воспитанников через навыки и умения |  |  |
| Мероприятие №4 Проведение Чемпионата | Октябрь 2022 г. | Компетенции:- Агрономия-Сельскохозяйственные машины | Приказ о проведении Чемпионата среди дошкольников и утверждения положения |  |
| Мероприятие №5Приобретение АгроРоботов и комплектующих материалов | Август 2023 г. | Знакомство с АгроРоботами. Облегчение труда сельского жителя. |  |  |
| **Задача №3. Обобщение опыта** | 2024 г. | Аналитический отчет проекта | Справка |  |

1. **Описание их методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки.**

Провели анкетирование среди родителей. Родители положительно отзываются о проекте. Данный проект помог дальнейшему развитию детей. Дети уже различают труд по назначениям. Воспитанники старше-подготовительной группы могут себя самообслуживать, а также помогать младшим воспитсанникам. Они уже помогают помощникам воспитателей по уборке групповых комнат, уборке и мытью посуды. Дети помогают по выращиванию комнатных цветов и уходе аквариумных рыб.

1. **Перечень достигнутых результатов.**

Мы считаем, что для всестороннего развития воспитанников проект “Ыллыкториум” помог консолидировать все силы и усилия детей, родителей и работников нашего детского сада. Об этом еще раз доказывают достижения наших воспитанников во всех направлениях.

**Достижения**

**воспитанников МБДОУ детский сад «Ыллыкчаан» с. Эбя за 2022 -2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | ФИО | Дата | Место |
| 1. | Открытый дистанционный конкурс поделок «Осенняя пора» | Николаева Николина | Сентябрь 2022 г. | Диплом дипломанта 1 степени |
| 2. | Открытый дистанционный конкурс поделок «Осенняя пора» | Дмитриев Быйаман | Сентябрь 2022 г. | Диплом дипломанта 3 степени |
| 3. | Открытый дистанционный конкурс поделок «Осенняя пора» | Иванова Варя | Сентябрь 2022 г. | Диплом дипломанта 3 степени |
| 4. | 4 всероссийский творческий конкурс «Осенняя палитра» | Данилов Дьулуур | Сентябрь 2022 г | Диплом 1 степени |
| 5. | Республикатааҕы хоһоону өйтөн ааҕыы “Чугдаарар оҕо саас» | Пестрякова Кундуунэ | 2022 с. | Туоһу сурук |
| 6. | Открытый республиканский конкурс «Сказки народов России» | Мини-театр «Сказка теремок» | 12.11.2022 г. | Дипломант 2 степени |
| 7. | Открытый республиканский конкурс «Сказки народов России» | Иванова Варя | 12.11.2022 г. | Дипломант 3 степени |
| 8. | Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» | Абрамов Миша | 07.11.2022 г. | Победитель 1 место |
| 9 | Всероссийский творческий конкурс «Зимние забавы» | Никонов Петя | Декабрь | Диплом 3 степени |
| 10. | Эколята-дошколята-экологическая акция «Елку не руби, а лучше смастери» | Семенов Антон | Декабрь 2022 г. | Сертификат |
| 11. | Эколята-дошколята-экологическая акция «День зимующих птиц» | Егорова Айыллаана | 15.01.2023 г. | сертификат |
| 12. | Открытый дистанционный конкурс рисунков “Нарисуем волшебство» | Николаева Николина | Январь 2023 г. | Диплом лауреата 1 степени |
| 13. | Открытый дистанционный конкурс рисунков “Нарисуем волшебство» | Васильева Камилла | Январь 2023 г. | Диплом лауреата 3 степени |
| 14. | Открытый конкурс поделок «Легомир» | Абрамов Миша | Январь 2023 г. | Диплом лауреата 3 степени |
| 15. | Экологическая акция «День ежа» | Старше-подготовительная группа «Кунчээн» | Февраль 2023 г | сертификат |
| 16. | 5 улусная выставка прикладного творчества «Сиэдэрэй иис-умсулҕана» | Старше-подготовительная группа «Кунчээн» | Март 2023 г | сертификат |
| 17. | Региональный отборочный чемпионат по робототехнике Национального Чемпионата по робототехнике. Младшая дошкольная категория Лига «Открытий» | Пестрякова Кундуунэ | Март 2023 г. | сертификат |
| 18. | Региональный отборочный чемпионат по робототехнике Национального Чемпионата по робототехнике. Младшая дошкольная категория Лига «Открытий» | Никонов Петя | Март 2023 г. | сертификат |
| 19. | Региональный отборочный чемпионат по робототехнике Национального Чемпионата по робототехнике. Младшая дошкольная категория Лига «Открытий» | Абрамов Миша | Март 2023 г. | сертификат |
| 20. | Региональный отборочный чемпионат по робототехнике Национального Чемпионата по робототехнике. Младшая дошкольная категория Лига «Открытий» | Команда «Роборик» | Март 2023 г. | Диплом Победителя номинация «Полиглоты» |

Нас также радуют достижения детского сада. В 2022 году наш детский сад «Ыллыкчаан» стал победителем в республиканском конкурсе **«Лучший сельский детский сад 2022»**

**Перечень достигнутых внешних эффектов.**

Благодаря данному инновационному проекту расширился круг достигнутых внешних эффектов.

1. Во всех групповых комнатах и на рабочих местах специалистов проведена сеть, интернет.

2. Заключен договор об информационном и технологическом взаимодействии с Акционерным коммерческим банком “Алмазэргиэнбанк”. Предмет договора перевод денежных средств плательщиков за присмотр и уход за детьми в детском саду с использованием банковских карт, а также с приемом от них наличных денежных средств с использованием КСО, банкоматов без открытия банковского счета. Этот договор снизил задолженность уплаты родительских взносов. В январе, феврале и марте месяцах этого года нет задолженностей уплаты родительского взноса. Собранные средства 75% идут на питание дошкольников, 25% на развитие и укрепление МТБ детского сада. Часть денег идет на обучающие программы.

**Описание и обоснование коррекции задач на следующий год.**

Основная идея инновационного проекта: “Создание на базе сельского ДОУ детского образовательного АгроПарка “Ыллыкториум” остается. Является на сегодняшний день актуальной.

 Поэтому цели и задачи остаются неизменными:

1. Привлечение других дошкольных образовательных учреждений в сетевом содружестве. Хотя бы в певоначальном этапе в сетевом взаимодействии обучающих программ.
2. Привлечение дошкольников к научно-исследовательской работе;
3. Привитие первых навыков и умений выращивания растений;
4. Знакомство дошкольников с сельскохозяйственными профессиями;

**Инновационность данного проекта: привлечение проектно-исследовательской работе через ознакомление этапами сельскохозяйственного труда и привлечение других ДОУ к созданию сетевого взаимодействия по проекту.**

**Заведующий: Ионова А.И.**