Приложение

к порядку проведения отбора получателей

гранта Главы Республики Саха (Якутия)

образовательным организациям,

реализующим инновационные проекты

Форма №1

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсе на грант Главы Республики Саха (Якутия)**

**для образовательных организаций, реализующих инновационные проекты**

1. Наименование проекта.

Детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум»

1. Название образовательной организации (по уставу)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ыллыкчаан» с. Эбя муниципального района «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия).

1. Юридический адрес образовательной организации.

678227 Республика Саха (Якутия) Вилюйский район с. Эбя, улица Пушкина дом 12.

1. Контакты (телефон, факс, электронный адрес, адрес сайта).

8411 32 24 513 факс, [mbdoujemkon@mail.ru](mailto:mbdoujemkon@mail.ru), адрес сайта: illikchaan.ouykt.кг

1. Автор (авторы) инициативы:

Ионова Альбина Ионовна-заведующий, Афанасьева Светлана Прокопьевна,-воспитатель, Иванова Юриалла Юрьевна-воспитатель, Дмитриева Марианна Петровна-воспитатель, Гоголева Нина Петровна-логопед, Дмитриева Ксения Афанасьевна-педагог-психолог.

1. Тема.

Детский образовательный АгроПарк «Ыллыкториум».

Ссылка на страницу сайта образовательной организации с полным текстом проекта illikchaan.ouykt

1. Имеется.

Начальник

МКУ «Вилюйское улусное управление образования»: Семенова Н.М.

Форма №2

**Структура проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** |  | | |
| Анализ социокультурной ситуации | с. Эбя Вилюйского района Республики Саха (Якутия) является малонаселенным наслегом. Расположен от г. Вилюйска-районного центра 113 км, от г. Якутска 490 км. Проживает в наслеге 478 человек. В школе обучается 62 обучающихся, в детском саду воспитывается 31 детей. Село Эбя (Жемкон) является родиной большевика-революционера, наркома просвещения, торговли, юстиции одного из первых прокуроров Республики Степана Филипповича Гоголева, Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова, Героя социалистического труда Алексея Николаевича Черканова, Президента Ассоциации народных целителей, профессора, доктора психологических и медицинских наук Владимира Алексеевича Кондакова, ректора Якутского государственного университета Василия Сергеевича Андреева, Иванов Федот Петрович –народный целитель, действующий алгысчыт республиканских и улусных мероприятий, белый шаман и многих других.  В наслеге последнее время отток населения к районному центру и в г. Якутск. Этому способствуют ряд причин: отсутствие инфраструктуры, отсутствие производства, ежегодное сокращение поголовья КРС итд.  МБОУ «Жемконская СОШ имени Н.А. Кондакова» закончили 5 выпускников. Из них поступили в учебные заведения 100%, выбрали профессии медика-1, журналиста -1, правоохранительный -2, программист -1;. В этом году заканчивают 3 выпускников, выбрали профессии: 1-правоохранительные, 1-повар, 1 – еще не определился; Если посмотреть прошедшие 5 лет, только 1 выпускник в этом году заканчивает АГАТУ по специальности ветеринарный врач. В выборе профессий сельскохозяйственного направления имеются проблемы. Поэтому встала проблема научить с малых лет истинных хозяев родной земли.  Несмотря на ряд проблем, наш наслег имеет круглогодичную автомобильную дорогу, нетронутую природу, богатые карасями озера, реку Танара, в озеро Дьэкэлээх чистейшая вода и поющий белый песок итд.  В наслеге работает индивидуальный предприниматель, который имеет конюшню, коневодческую базу, где содержать ЧВП-чистоверховых лошадей. Лошади ЧВП –призеры и победители республиканских и улусных конных скачек. Также имеется собственная пасека. В пасеке содержать 15 пчелосемей. В летнее получают 1,5 тн чистейшего меда. Чем севернее мед, тем оно лекарственнее. Обеспечивает медом близлежащие наслега, г. Вилюйск и г. Якутск.  Таким образом заниматься сельским хозяйством выгодно, полезно для здоровья и престижно в нынешнее время.  В наслеге проживают долгожители, которым по 97 лет, Кондакова Мария Ксенофонтовна-мать Героиня, Константинов Алексей Егорович-ветеран войны и тыла и многие другие. Они передают свой жизненный опыт и пример юным жителям наслега.  Перед нами стоит генеральная цель: воспитать с малых лет истинных патриотов своей родной деревни, которые взрослев, могут развить наслег, улус, республику.  Для внедрения этого проекта воспитанников будут сопровождать мальчик по имени Ыллык и девочка Чаана. Имена детей взяты из наименования детского сада «Ыллыкчаан», а синонимом проекта является «Кванториум». «Кванториум»-это новый формат дополнительного образования, это школа мышления абсолютно нового типа, а также уникальная среда, предназначенная для ускоренного развития ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.  **«Ыллыкториум» это платформа открытых знаний дошкольников.** | | |
| Проблематика проекта | Воспитание и обучение с малых лет к сельскохозяйственному труду, истинных хозяев родной земли. Ранняя профориентационная работа к рабочим профессиям; | | |
| Цель, задачи проекта | Создание детского образовательного АгроПарка «Ыллыкториум»;  Привлечение дошкольников к научно-исследовательской работе;  Привитие первых навыков и умений выращивания растений;  Знакомство дошкольников с сельскохозяйственными профессиями; | | |
| Основная идея проекта | Воспитание с малых лет истинных патриотов своей родной деревни, которые взрослев могут развить родной наслег, район, республику. | | |
| Инновационность | Создание на базе сельского ДОУ детского образовательного АгроПарка «Ыллыкториум»  Привлечение проектно-исследовательской работе через ознакомление этапами сельскохозяйственного труда. | | |
| Этапы реализации проекта | Организационный: Март – ноябрь 2023 г.  Внедренческий: декабрь 2022 г.- апрель 2024 г.  Аналитический: май 2024 г. | | |
| Механизмы реализации | Проект состоит из модулей:   * Малая «ДОшкольная оранжерея»-выращивание комнатных растений; * «Кустарники в каждом дворе»-выращивание культурных кустарников; * Ферма моего наслега; * Пасека – вкусный мед; * «АгроРоботы» - настоящие наши помощники (Сельскохозяйственные машины); | | |
| Дорожная карта реализации проекта | Сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ  (при наличии) |
| Задача №1 Отчет КРИП. Участие РИП | Март  2023 г. | Статус РИП |  |
| Мероприятия №1 Проведение педагогического совета | Февраль-март 2023 г. | Анализ результатов деятельности проекта КРИП | Решение педсовета |
| Мероприятия №2 Внедрение проекта.  Изучение научной литературы | Март | Повышение квалификации педагогов | удостоверения |
| Мероприятия №3  Заключение соглашений о совместном внедрении данного проекта | Май | Трехсторонне соглашение | - |
| Задача №2 Продолжение проекта «Ыллыкториум»-платформа открытых знаний дошкольников» | Весь период проекта | Ознакомление дошкольников с сельскохозяйственным трудом через навыки и умения. |  |
| Мероприятия №1 Заключение соглашений. Поиск научных руководителей | Март | Научно-обоснованное внедрение проекта | Соглашение |
| Мероприятия №2 Привлечение родителей | Апрель | Мероприятия: Школа родителей. Сказки бабушек.»Все очень просто-я исследователь и экспериментатор!» | День открытых дверей |
| Мероприятие№3 Привлечение дошкольников к научно-исследовательской работе. | Весь период проекта | Ознакомление воспитанников через навыки и умения. |  |
| Мероприятия №3 Проведение Чемпионата | Октябрь 2023 г. | Компетенции:  - Агрономия  - Сельскохозяйственные машины | Приказ о проведении Чемпионата среди дошкольников и утверждение положения |
| Задача №3 Обобщение опыта работы | 2024 г. | Аналитический отчет проекта | Справка |
| Предполагаемые результаты | * Привлечение дошкольников к сельскохозяйственному труду; * Создание в ДОУ малой ДОшкольной оранжереи комнатных цветов и минитеплицы; * Участие воспитанников в научно-практических конференциях различных масштабов и выявление способности дошкольника работать на основе умений, знаний и опыта при решении конкурсных задач в соответствии с возрастом; | | |
| Критерии оценки предполагаемых результатов | Количественные показатели:  5 выпускников детского сада поступают в 1 класс, обученных к сельскохозяйственному труду;  Посадка и определение 30 наименований комнатных растений;  Посадка 30 шт клубники;  Анкетирование 25 родителей;  Качественные показатели:  Создание в ДОУ минитеплицы -1 шт.;  Создание комнатной оранжереи из 50 комнатных растений-1 шт;  Посадка 30 шт клубники сорта Мара де Буа в клубничной поляне;  Посадка культурных деревьев- яблоня сибирская – 28 шт.; | | |
| Кадровое обеспечение проекта | Педагоги, учителя МБОУ «Жемконская СОШ им. Н.А. Кондакова, ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой, ИП Ионов С.И., родители | | |
| Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы  Финансирования (бюджетное, внебюджетное) | Бюджетное: 50 000 рублей  Внебюджетное: 30 000 рублей | | |

**Смета расходов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Количество | Цена одного  в рублях | Сумма в рублях |
| 1. | Приобретение семян декоративных цветов | 50 | 50 | 2500 |
| 2. | Приобретение садовых культур: яблоня  вишня  малина  клубника | 30  20  20  50 | 300  700  300  250 | 9000  14000  6000  12500 |
| 3. | Покупка комнатных цветов | 50 | 100 | 5000 |
| 4. | Аренда автомашины на организацию экскурсий на ферму, конюшню, пашню, пасеку | 5 | 20 литр\*5 рейсов=100 литр  100 л\*58=5800 | 5800 |
| 5. | Приобретение аксессуаров: кашпо, добавок «Живая земля», удобрений, распылителей, дымовых шашек |  |  | 20000 |
| 6. | Приобретение садовых фигур | 10 | 1000 | 10000 |
| 7. | Приобретение интеллектуальной игры «Умный дом» | 1 | 40000 | 40000 |
| 8. | Приобретение АгроРоботов | 4 | 20000 | 80000 |
| 9. | Приобретение графичеких планшетов | 10 | 30000 | 300000 |
| 10. | Приобретение видеопроектора со штативом Benq MW732 | 1 | 57530 | 57530 |
| 11. | Приобретение широкоформатного монитора Benq EX 3501R | 1 | 56450 | 56450 |
| 12. | Приобретение проекционного экрана Cactus 180\*180см | 1 | 31220 | 31220 |
| 13. | Ноутбук | 1 | 100 000 | 100 000 |
| **Всего:** | | | | **750 000 рублей** |